Гуманитарный проект

«РОСТок» - школа развития детей с ограниченными возможностями здоровья»

| - Наименование проекта: «РОСТок» - школа развития детей с ограниченными возможностями здоровья» |  |
| --- | --- |
| 2. Срок реализации проекта: 12 месяцев с начала реализации проекта |  |
| 3. Организация-заявитель, предлагающая проект: государственное учреждение образования «Средняя школа №3 г.Вилейки имени В.Л.Сосонко» |  |
| 4. Цель проекта: содействовать социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – детей с ОВЗ) путём развития детского мышления, творческих способностей, образовательного кругозора и укрепления здоровья |  |
| 5. Задачи, планируемые к выполнению в рамках реализации проекта: 5.1. выявление семей, имеющих детей с ограниченными возможностями, 5.2. изучение детей с ограниченными возможностями здоровья, их физических, образовательных, информационных потребностей и запросов, воспитательного и культурного потенциала; 5.3. обеспечение образовательного процесса информационно-техническим оборудованием; 5.4. оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по образовательным вопросам; 5.5. использование различных форм взаимодействия, наполнение их современным содержанием на доступном для каждого ребёнка уровне; 5.6. создание условий для включения детей и их родителей в деятельность учреждения общего среднего образования как равноправных субъектов; 5.7. повышение педагогической, правовой, информационной культуры субъектов образовательного процесса; 5.8.формирование единого информационного пространства, способствующего развивающему взаимодействию педагогов, детей, родителей. |  |
| 6. Целевая группа: дети с ограниченными возможностями здоровья в возрасте 6-18 лет*, родители (законные представители) детей. *Дети с ОВЗ - это дети, имеющие различные отклонения психического или физического плана, которые обусловливают нарушения общего развития, не позволяющие детям вести полноценную жизнь. |  |
| 7. Краткое описание гуманитарного проекта Ребёнок с ограниченными возможностями не может полноценно участвовать в образовательном процессе по медицинским показаниям. Учебный план обучения таких детей на дому исключает следующие предметы: «Трудовое обучение», «Физическая культура и здоровье», «Искусство», «Черчение», которые способствуют не только укреплению и физическому развитию организма, но и развивают память, логику, коммуникативные способности, мелкую моторику рук и мн. др., а также способствуют формированию готовности к профессиональному самоопределению. Не все учреждения образования готовы принять и работать с детьми ограниченных возможностей здоровья из-за неполного соответствия материально-технической базы, адаптивной среды, отсутствия специального программно-методического обеспечения, ограниченности существующих форм работы с такими детьми и их родителями. Однако, именно школа должна предложить этим учащимся образовательную программу, которая может компенсировать недостаток учебной программы, что позволит им стать полноценными гражданами Республики Беларусь. Для реализации данного проекта в учреждении образования имеется: - кадровый потенциал – квалифицированные педагоги, имеющие желание работать с данной категорией детей; -общеобразовательное (базовое) материально-техническое оснащение спортивного зала, кабинетов технического и обслуживающего труда; - STEAM-класс. Однако требуется модернизация кабинетов технического и обслуживающего труда, спортивного зала, оснащение их современным оборудованием; привлечение специалиста, владеющего методикой физического развития детей с ОВЗ. Гуманитарный проект планируется реализовать в три этапа: Организационный этап: - выявление и изучение детей с ограниченными возможностями, их физических, образовательных, информационных потребностей и запросов, воспитательного и культурного потенциала; - формирование образовательных групп (по физическим возможностям, по возрасту, по способностям и образовательным запросам); - определение участников проектной деятельности, исследование готовности педагогов работать с детьми ОВЗ; - разработка программы развития детей с ограниченными возможностями (отдельно для каждой образовательной группы); - повышение квалификации педагогических и руководящих работников; - проведение ремонтных работ в кабинете технического труда (замена дверных проемов, внутренние отделочные работы, окраска стен и потолка, замена полового покрытия); - проведение водоснабжения в кабинете обслуживающего труда. Практический этап: - реализация программы развития и укрепления здоровья детей с ограниченными возможностями; - разработка методического обеспечения реализации программы проекта; - модернизация материально-технической базы УО путём: - приобретения электролобзиков, электровыжигателей, станка по дереву в кабинет технического труда; - модернизации швейных машин, приобретения кухонного оборудования в кабинет обслуживающего труда; - приобретения наборов для творчества в разных техниках (джутовая филигрань, холодный фарфор, батик и др.); - технического оснащения кабинетов (мультиборд); - эстетического оформления учебных кабинетов (приобретение цветочных горшков, комнатных цветов; установка жалюзи); - оборудования спортивной площадки (спортивного зала) тренажёрами и спортивным инвентарём. Заключительный этап: - качественное выполнение программы по развитию и укреплению здоровья детей с ограниченными возможностями; - проведение профориентационной работы в учреждении образования (проведение мастер-классов (виртуальных, интерактивных и др), квест-игр и т.д.); - выполнение совместных творческих проектов: Город Мастеров, Парад новогодних идей, Сувенир своими руками, Радуга творчества, Разноцветный мир и др. - анализ, обобщение и тиражирование положительного опыта УО по реализации программы развития и укрепления здоровья детей с ограниченными возможностями |  |
| 8. Реализация проекта позволит: - проводить практические, творческие занятия по обучению и развитию детей с ограниченными возможностями; - реализовать компетентностный подход в образовании детей с ограниченными возможностями; - создать эмоционально-благоприятные условия пребывания детей с ограниченными возможностями в учреждении образования посредством модернизации образовательного пространства УО; - повысить социальную активность, устранить самоизоляцию детей с ОВЗ и их семей, преодолеть негативное отношение к таким детям; - увеличить количество семей, имеющих детей с ОВЗ, для получения консультативно-методической помощи в вопросах обучения и воспитания детей с проблемами в развитии. |  |
| 9. Общий объём финансирования (в долларах США) – 52 000 |  |
| Источник финансирования | Объем финансирования (в долларах США) |
| Средства донора | 51 000 |
| Софинансирование | 1000 |
| 10. Место реализации проекта (область/район, город): Республика Беларусь, Минская область, г.Вилейка, ул. Чайковского, 44, государственное учреждение образования «Средняя школа № 3 г.Вилейки имени В.Л.Сосонко» |  |
| 11. Контактное лицо (инициалы, фамилия, должность, телефон, адрес электронной почты): Гиро Николай Николаевич, директор государственного учреждения образования «Средняя школа № 3 г.Вилейки имени В.Л.Сосонко», тел. 801754173, e-mail: sch3@vileyka-edu.gov.by |  |